## Slide 1: 2022GPI-Grupo06 - Kick-Off
08/03/2022

## Slide 2: Agenda
Objetivos
Vantagens
Pressupostos
Âmbito
Equipa de Projeto
Datas Chave e Marcos
Plano de Implementação
Riscos e Mitigação
Plano de Comunicação
Próximos Passos

## Slide 3: Objetivos do Projeto
Para a definição dos objetivos do projeto recorremos ao uso de objetivos SMART que, nos ajuda a definir objetivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, realistas e tangíveis.
Como objetivos o grupo deseja:
  Conseguir interagir facilmente com as ferramentas e técnicas de gestão de projetos lecionadas na unidade curricular de modo a gerir um projeto.
  No fim do projeto, cada elemento do grupo, consiga demonstrar com sucesso a sua participação no processo de gestão.
  Melhorar as capacidades de comunicação e trabalho em equipa.
  Procurar alcançar a avaliação de 20 valores.

## Slide 4: Vantagens
Com este projeto temos a oportunidade de melhorar as nossas capacidades relativas à comunicação e trabalho em equipa.
Permite a aprendizagem mais aprofundada sobre a gestão de um projeto, nomeadamente no planeamento do trabalho e na monitorização do seu progresso.
Oportunidade de aprender e melhorar o uso de ferramentas e técnicas de gestão que, futuramente nos poderá ajudar no desenho e gestão de um projeto de desenvolvimento.

## Slide 5: Pressupostos
É pressuposto o uso de algumas ferramentas, tais como:
  Trello para gestão de tarefas
  SharePoint como uma plataforma multifacetada para a colaboração entre elementos do grupo
  PowerPoint para a realização de determinados documentos
O projeto poderá ser financiado no máximo com um total de 20 valores.
O tempo atribuído ao projeto é de 11 semanas, sendo a data de conclusão do projeto 23 de Maio de 2022.

## Slide 6: Âmbito do Projeto
No Âmbito | Fora de Âmbito
Realizar um projeto com qualidade, no âmbito da disciplina de gestão de projetos informáticos, procurando obter aprovação na cadeira | Desenvolver código

## Slide 7: Equipa de Projeto
Jorge Correia
Bruno Ferreira
Gonçalo Oliveira
Nuno Castro
Luís Lima
Sponsor
Gestor de projetos
Elementos da equipa

## Slide 8: Datas Chave e Marcos
14 de março de 2022
28 de março de 2022
4 de abril de 2022
Kickoff do Trabalho Prático
Project Charter
Âmbito do Projeto

## Slide 9: Datas Chave e Marcos
25 de abril de 2022
Estrutura de Decomposição do Trabalho (WBS) e Dicionário da WBS
Tabela para Gestão do Valor Realizado
11 de abril de 2022
Cronograma
18 de abril de 2022

## Slide 10: Datas Chave e Marcos
9 de maio de 2022
16 de maio de 2022
23 de maio de 2022
Baseline1.mpp
Baseline0.mpp
Baseline2.mpp

## Slide 11: Plano de Implementação
Ação | Data-alvo | Proprietário | Comentários
Kick-off | 14-03-2022 | Bruno, Gonçalo, Jorge, Nuno | O kick off visa a definição dos objetivos a alcançar com a realização do projeto, as vantagens que o projeto pode proporcionar, divisão das tarefas, bem como, os seus respetivos responsáveis. Este documento é um grande auxílio, visto que facilita a realização do projeto futuramente.
Prazo, Duração de Atividades e Cronograma | 21-03-2022 |  | 
Custos e Recursos | 28-03-2022 |  | 

## Slide 12: Plano de Implementação
Ação | Data-alvo | Proprietário | Comentários
Riscos | 04-04-2022 |  | 
Partes Interessadas | 11-04-2022 |  | 
Qualidade e Comunicação | 18-04-2022 |  | 

## Slide 13: Plano de Riscos e Mitigação
Risco | Probabilidade | Gravidade | Planos de Mitigação | Proprietário
Falha no servidor que armazena todos os dados do projeto | Média | Alta | Integração da cloud para armazenamento de dados | Gonçalo Oliveira
Adoecimento de um elemento do grupo | Média | Média | Realização das tarefas paralelamente em vez de sequencialmente. Adicionalmente outros elementos do grupo poderão trabalhar mais horas do que o habitual. | Jorge Correia

## Slide 14: Plano de Comunicação
Tópico | Público | Data/Frequência | Canal | Proprietário
Análise/ Realização do Kick Off | Elementos do Grupo | 08-03-2022 | Presencial | Bruno Ferreira
Análise do Projeto | Elementos do Grupo | Semanalmente | Microsoft Teams/ Presencial | Bruno Ferreira

## Slide 15: Próximos Passos
Após a realização deste documento, o próximo passo é a realização do project charter.

## Slide 16: Perguntas e Discussão