## DicionarioWBS
Work Breakdown Structure
Project |  | Serviços de Auditoria de Segurança da UPI |  |  | Project # | 6
Project manager |  | Bruno Dylan Pinto Ferreira |  |  | Sponsor | Luis Lima
Project artifacts |  |  |  |  | Updated | 2022-04-11
ID | Task | Desc. do âmbito | Recursos necessários | Entregaveis | Requisitos de qualidade e critérios de aceitação | Referências técnicas e contratuais
1.1.3 | Evoluir e otimizar a infraestrutura tecnológica e aplicacional | Após uma identificação dos sistemas envolvidos e do respetivo controlo de segurança da plataforma tecnológica e gestão associados, é possível realizar uma evolução e otimização à infraestrutura tecnológica | Recursos humanos | Após a evolução e otimização da infraestrutura deverá ser entregue um relatório confidencial, em formato digital e editável, referente ao diagnóstico realizado na fase em que se insere esta tarefa, nomeadamente a Fase 1. | Requisitos de qualidade: O adjudicatário deve possuir um conjunto de certificações de modo a garantir que possui requisitos suficientes para realizar o projeto com qualidade. Critérios de aceitação: Como critério de aceitação poderá ser utilizado o relatório confidencial que será entregue no fim da respetiva fase que, permitirá verificar se a evolução e otimização foi positiva. | ITIL, BS25999 e ISO/IEC 27001
1.2.1 | Análise de riscos | Análise de ameaças/vulnerabilidades da segurança do sistema de informação da instituição e o impacto que estas podem trazer caso aconteçam. | Recursos humanos | ----- | Requisitos de qualidade: O adjudicatário deve possuir um conjunto de certificações de modo a garantir que possui requisitos suficientes para realizar o projeto com qualidade. Critérios de aceitação: Como critério de aceitação poderá ser analisado o relatório confidencial que poderá conter um plano de contigência e mitigação dos riscos identificados. | ITIL, BS25999 e ISO/IEC 27001.
1.2.3 | Ações para melhorar o sistema da UPI | Após identificar potenciais riscos e definir os requisitos de segurança é necessário definir um conjunto de ações que permitam mitigar esses riscos e, consequentemente permitir uma melhoria no sistema da UPI. | Recursos humanos | Depois da definição das ações para a melhoria do sistema será entregue um relatório confidencial, em formato digital e editável, referente ao diagnóstico realizado na fase em que se insere esta tarefa, nomeadamente a Fase 2. | Requisitos de qualidade: O adjudicatário deve possuir um conjunto de certificações de modo a garantir que possui requisitos suficientes para realizar o projeto com qualidade. Critérios de aceitação: No relatório confidencial entregue, estarão certamente as ações definidas para a melhoria do sistema da UPI que, permitirá à instituição analisar essas mesmas ações, o impacto que teriam caso fossem executadas e o quanto melhorariam o sistema, de forma a que a UPI possa aprová-las. | ITIL, BS25999 e ISO/IEC 27001.
1.3.1 | Definição de um plano de evolução de segurança | A definição de um plano de evolução permitirá planear e organizar um conjunto de ações que, permitam evoluir o sistema de segurança | Recursos humanos | ----- | Requisitos de qualidade: O adjudicatário deve possuir um conjunto de certificações de modo a garantir que possui requisitos suficientes para realizar o projeto com qualidade. Critérios de aceitação: A UPI poderá aprovar o plano de evolução e de segurança que, deverá ser entregue pelo adjudicatário no fim da respetiva fase (Fase 3). | ITIL, BS25999 e ISO/IEC 27001 e 27002.
1.3.2 | Apoio na definição de um plano de centralização e otimização dos SI | Obter um plano para assegurar os 3 pilares da informação que são confidencialidade, integridade e disponibilidade. | Recursos humanos | Após a conclusão desta fase, será entregue um plano de evolução de segurança e otimização. | Requisitos de qualidade: O adjudicatário deve possuir um conjunto de certificações de modo a garantir que possui requisitos suficientes para realizar o projeto com qualidade. | ITIL, BS25999 e ISO/IEC 27001 e 27002.