## Cronograma
Identificação | Data Início | Data Fim | Estimativa de Duração (em dias) | Atividades precedentes | Quantidades consumidas e custo unitário estimado de cada recurso | Recursos acumuláveis e não acumuláveis | Estimativa do custo da atividade
1.1.1 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | 4 | N.A | Dois engenheiros informáticos especialistas em segurança | Recursos não acumuláveis: mão-de-obra | 1472
1.1.2 | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 6 | 1.1.1 | Dois engenheiros informáticos especialistas em segurança | Recursos não acumuláveis: mão-de-obra | 2208
1.1.3 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | 10 | 1.1.2 | Dois engenheiros informáticos especialistas em segurança | Recursos não acumuláveis: mão-de-obra | 3680
1.2.1 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | 5 | 1.1.3 | Um gestor de projetos a 20% Dois engenheiros informáticos especialistas em segurança | Recursos não acumuláveis: mão-de-obra | 2040
1.2.2 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | 3 | 1.2.1 | Um gestor de projetos a 20% Dois engenheiros informáticos especialistas em segurança | Recursos não acumuláveis: mão-de-obra | 1224
1.2.3 | 2022-06-09 | 2022-06-22 | 8 | 1.2.2 | Dois engenheiros informáticos especialistas em segurança | Recursos não acumuláveis: mão-de-obra | 2944
1.3.1 | 2022-06-23 | 2022-07-06 | 10 | 1.2.3 | Dois engenheiros informáticos especialistas em segurança | Recursos não acumuláveis: mão-de-obra | 3680
1.3.2 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | 12 | 1.1.3 | Dois engenheiros informáticos especialistas em segurança | Recursos não acumuláveis: mão-de-obra | 4416
Total |  |  | 46 |  |  |  | 21664
Profissão | Salário (Por dia) | Salário (Por hora) |  | Fase | Duração (em dias) |  | Data Inicial | Data Final Planeada | Data Final Limite | Data | Feriados
Gestor de Projetos | 200 | 25 |  | Fase 1 | 20 |  | 2022-05-01 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2022-06-10 | Dia de Portugal
Engenheiro Informático especialista em segurança | 184 | 23 |  | Fase 2 e 3 | 26 |  |  |  |  | 2022-06-16 | Corpo de Deus
|  |  |  | Total | 46
Formulas:
Data Início = WORKDAY([Data Fim, row above],1,L15:L16)
Data Fim = WORKDAY([Data Início],[Estimativa de Duração (em dias)]-1,L15:L16)
Data Final Limite = [Estimativa do custo da atividade] + 90